## Тест-план
Тест-план | Версия | Дата создания/Изменения | Примечание | Автор/Редактор | Проект: | Интернет-магазин Demo Web Shop |  | 1. Введение | Создание тест-плана позволит улучшить качество конечного продукта, что в итоге:
| 1.0 | 2023-04-01 | Создан | Будник А. | Адрес проекта: | https://demowebshop.tricentis.com |  |  | 1.1 Будет соответствовать требованиям, ожиданиям и нуждам заказчика
[5 empty] | Дата начала проекта |  | 2023-04-01 |  | 1.2 Удовлетворит потребности конечного пользователя в удобстве использования продукта
[5 empty] | Дата окончания проекта |  | 2023-04-30 |  | 1.3 Позволит выстроить процесс тестирования и устранения дефектов
Объекты тестирования |  |  | Виды и уровни тестирования |  | Методы | НЕ будут применяться виды тестирования |  | 2. Цели | Целями данного тест-плана являются:
Регистрация |  |  | Исследовательское (исследуем формы заполнения на валидацию и граничные значения) |  | Черный ящик |  |  |  | 2.1 Определение стратегии, объемов тестирования и систематизация процесса тестирования
Авторизация |  |  |  |  | Ре-тест | Регрессионное |  |  | 2.2 Проверка корректной работы всех важных функциональностей сайта в заданном окружении
Категории товара |  |  |  |  | Серый ящик | Тестирование GUI |  |  | 2.3 Уменьшение количества ошибок и повышение качества продукта, отчетность
Корзина |  |  | Автоматизация (особо важных и времязатратных тест-кейсов) |  | Smoke-тесты | Тестирование безопасности |  |  | 2.4 Снижение издержек заказчика на выходе
Оплата и доставка |  |  |  |  | Тест критического пути | Автоматизация всех кейсов для всех видов тестирования |  |  | 2.5 Оценка нефункциональных характеристик продукта, таких как - надежность, удобство использования, быстродействие
Поиск |  |  | Интеграционное (взаимодействие с API платежной системы)
Избранное | [5 empty] | Тестирование производительности |  | 3. Риски | 3.1 Занятость одного из тестировщиков - 50% времени проекта
Сортировка, сравнение и фильтрация |  |  | Кросс-браузерное (при наличии ресурсов и времени) |  |  | Тестирование стабильности |  |  | 3.2 Недостаточная квалификация младшего тестировщика
Правовая информация | [8 empty] | 3.3 Команде разработчиков нужно время на изучение проекта
Социальные сети магазина |  |  | Тестирование юзабилити (скорость, производительность, удобство навигации) | [5 empty] | 3.4 "Падение" сервера (остановка работы всей команды)
Объекты без тестирования | [8 empty] | 3.5 Проблемы на стороне команды разработчиков или тестировщиков
Новостная рассылка | [8 empty] | 3.6 Социальные риски: отпуск, больничный, увольнение
Общественный опрос |  |  | Критерии начала |  | Готовность билда, функционала. Создание тест-плана |  |  |  | 3.7 Проблемы на стороне модуля оплаты
Популярные теги |  |  |  |  | Готовность документации (чек-листы и тест-кейсы) |  |  |  | 3.8 Из за отсутствия ТЗ могут возникать ошибки валидации и граничных значений, риск несоответствия фактического и ожидаемого результатов
Производители |  |  | Критерии окончания |  | Более 80% чек-листов и тест-кейсов выполнены
Популярные товары |  |  |  |  | Устранение 100% дефектов уровня critical и major |  |  |  | 3.9 Форс-мажоры
Слайдшоу-баннер |  |  | Расписание |  |  | Окружение |  | 4. Комментарии / Примечания | Данный тест-план является гибким, так как для написания статического тест-плана требуется более детальное ознакомление с проектом. Допускаются правки и изменения.
Люди / Роли |  | Занятость | 1. Создание тест-плана - 1 день |  |  | Операционная система:
1. Менеджер проекта |  |  | 2. Создание чек-листов и тест-кейсов - 2 дня |  |  | Windows 10 v.22H2 |  |  | 4.1 Допускается изменение методологии тестирования после первого прогона тестов
2. Скрам мастер |  |  | 3. Выполнение тестов - 3 дня |  |  | Browsers: |  |  | 4.2 Ввиду отсутствия ресурсов (технических, временных и человеческих) и спецификаций было принято решение об отказе от:
3. Бизнес-аналитик |  |  | 4. Составление отчетов о дефектах - 2 дня |  |  | 1.Google Chrome v.112.0.5615.50
4. Ведущий разработчик |  | 100% | 5. Повторное Т. + автоматизация - 2 дня |  |  | 2.Microsoft Edge v. 111.0.1661.62 |  |  | а) регрессионных, GUI и других тестов
5. Разработчик |  |  | 6. Отчеты о новых дефектах - 1 день (в случае необходимости повторить пункт 5.) |  |  | 3.Opera v. 97.0.4719.63 |  |  | б) количество тестов будет пропорционально выделенному времени + 30% времени на компенсацию и минимилизацию рисков (см.п.3 Риски)
6. Разработчик | [5 empty] | Инструменты
7. Разработчик |  |  | 7. Анализ и отчет о проделанной работе - 1 день |  |  | Test IT |  |  | 4.3 Согласно статистическим исследованиям, было принято решение проводить тестирование в самом популярном окружении (см.стр. "Статистика конфигураций")
8. Тестировщик |  | 50% | Документация: | Чек-листы |  | YouTrack
9. Тестировщик |  | 100% |  | Тест-кейсы |  | Google Docs
10.Тестировщик Junior |  | 100% |  | Баг-репорты |  | DevTools

## Отчетность
| Создано |  |  | Автоматизированно | Исправлено багов | Осталось багов (всего) | Critical & Major | Конечным итогом проведения тестирования будет оформленный конечный результат процесса тестирования с описанными дефектами, а также рекомендациями по улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя.
| Чек-листов | Тест-кейсов | Баг-репортов
Неделя 1 | 5 | 172 | 50 | 35 | 40 | 10 | 3
Неделя 2 | 2 | 98 | 25 | 10 | 20 | 5 | 2
Неделя 3
Неделя 4
| 7 | 270 | 75 | 45 | 60

## Статистика конфигураций
Согласно проведеннным исследованиям, самой популярной ОС за последний год среди пользователей является Windows 10 (источник - statcounter.com)
Согласно этим же исследованиям, самым популярным браузером является Google Chrome.